План мероприятий по организации профориентационной работы 

в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2022 учебный год. 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации 
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение профориентационной работы с обучающимися

	1.1
	Закрепление в каждой общеобразовательной организацией специалиста, ответственного за профориентационную работу с обучающимися.
	До 01 сентября 

2021 года
	Руководители образовательных организаций

	1.2
	Утверждение планов профориентационной работы с обучающимися на 2021-2022 учебный год на уровне образовательных организаций
	До 01 сентября 

2021 года
	Ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях

	1.3
	Участие в областном педагогическом совете
	25-26 августа 2021
	Муниципальный координатор 

О.А. Михеева, 
координатор-психолог П.И. Ротарь

	1.4
	Организация проведения круглых столов, заседаний РМО педагогов-психологов и социальных педагогов по вопросам профориентации обучающихся:

- «Планирование профориентационной работы на 2021-2022 учебный год»; 
- «Итоги проведения и проблемы интерпретации результатов профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов»;

- «Профориентационное тестирование обучающихся обучающихся 8-х классов»;

- «Итоги профориентационной работы в 2021-2022 учебном году».
	В течение 2021-2022 учебного года
	Муниципальный координатор 

О.А. Михеева, 
координатор-психолог П.И. Ротарь

	1.5
	Участие в обучающих семинарах и вебинарах по организации профориентационного тестирования
	Октябрь 2021 года, март 2022 года
	Муниципальный координатор 

О.А. Михеева, 

координатор-психолог П.И. Ротарь, ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях

	1.6
	Размещение на официальном сайте управления образования Администрации Вытегорского муниципального района и на сайтах образовательных организаций в разделе «Профориентация» методических и информационных материалов
	В течение 2021-2022 учебного года
	Муниципальный координатор 

О.А. Михеева, 

ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях, ответственные за сайт в образовательных организациях

	1.7
	Оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных организаций, ответственным за профориентационную работу в образовательных организациях
	В течение 2021-2022 учебного года
	Муниципальный координатор 

О.А. Михеева, 
координатор-психолог П.И. Ротарь

	1.8
	Индивидуальное консультирование по запросу
	В течение 2021-2022 учебного года
	Координатор-психолог П.И. Ротарь

	  1.9
	Участие в проекте «Билет в будущее»
	Сентябрь – ноябрь 

2021 года
	Муниципальный координатор 

О.А. Михеева, координатор-психолог П.И. Ротарь, ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях

	1.10
	Организация просмотра всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ»
	В течение 2021-2022 учебного года, согласно расписанию трансляции уроков
	Ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях, ответственные за сайт в образовательных организациях

	1.11
	Организация и проведение Единого дня профориентации в общеобразовательных организациях области
	Ноябрь 2021 года
	Муниципальный координатор 

О.А. Михеева, координатор-психолог П.И. Ротарь, ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях

	1.12
	Участие в региональном заочном конкурсе творческих профориентационных проектов «Шаг в будущее»
	Ноябрь-декабрь 2021 года
	Ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях, ответственные за сайт в образовательных организациях

	1.13
	Оформление стендов и профориентационных уголков (стендов) в образовательных организациях
	В течение 2021-2022 учебного года
	Руководители образовательных организаций, ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях

	1.14
	Изготовление памяток «Куда пойти учиться?», «Моя будущая профессия», «Типичные ошибки ребенка и семьи в выборе профессии»
	В течение 2021-2022 учебного года
	Ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях

	2. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услуг 
и перспективной потребности в кадрах в регионе

	2.1
	Информирование педагогов, обучающихся образовательных организаций и их родителей:

- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Вологодской области, в том числе в Вытегорском муниципальном районе, об образовательных организациях профессионального образования Вологодской области, о потребности регионального рынка труда в кадрах рабочих и специалистов, о строительстве объектов экономики и инвестиционных проектах, реализуемых на территории Вологодской области и т.п.
	В течение 2021-2022 учебного года
	Ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях

	3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Вытегорского муниципального района комплексных профориентационных услуг

	3.1
	Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 6-х классов
	Ноябрь 2021 года
	Муниципальный координатор 

О.А. Михеева, координатор-психолог П.И. Ротарь, ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях

	3.2
	Сопровождение профориентационного тестирования обучающихся 8-х классов
	Февраль-март 2022 года
	Муниципальный координатор 

О.А. Михеева, координатор-психолог П.И. Ротарь, ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях

	3.3
	Ознакомление с результатами профориентационного тестирования, индивидуальное и групповое консультирование классных руководителей по итогам профориентационного тестирования
	В течение 2021-2022 учебного года
	Муниципальный координатор 

О.А. Михеева, координатор-психолог П.И. Ротарь, ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях

	3.4
	Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой 

профориентационной консультативной работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ по результатам профориентационного тестирования.

	Групповое консультирование – декабрь 2021 года, 

апрель 2022 года, 

индивидуальное консультирование – в течение учебного года
	Муниципальный координатор 

О.А. Михеева, координатор-психолог П.И. Ротарь, ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях

	3.5
	Организация родительских собраний в общеобразовательных организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности. 

Информирование родителей о результатах профориентационного тестирования детей
	В течение 2021-2022 учебного года
	Ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях, классные руководители

	3.6
	Индивидуальные консультации по итогам профориентационного тестирования по запросу родителей
	В течение 2021-2022 учебного года
	Ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях

	3.7
	Помощь в выборе учебных заведений по запросу обучающихся и родителей
	В течение 2021-2022 учебного года
	Ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях

	3.8
	«Ярмарка учебных мест» на базе МБОУ «Белоручейская СОШ»
	Январь 2022 года
	Ответственные за профориентационную работу в МБОУ «Белоручейская СОШ»

	3.9
	Участие в заседаниях координационного совета по вопросам обучения выпускников 9-х и 11-х классов в вузах, колледжах и техникумах Вологодской области
	
	Муниципальный координатор 

О.А. Михеева

	4. Мониторинг

	4.1
	Итоговый мониторинг определения выпускников 2021 года 9-х и 11-х классов 
	Сентябрь 2021 года
	Муниципальный координатор 

О.А. Михеева, ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях

	4.2
	Проведение мониторинга о профессиональных намерениях обучающихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций 
	4 квартал 2021 года
2 квартал 2022 года
	Муниципальный координатор 

О.А. Михеева, ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях

	5. Развитие эффективного взаимодействия с предприятиями Вытегорского муниципального района, профессиональными образовательными организациями по совершенствованию системы профессиональной ориентации обучающихся

	5.1
	Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий на предприятия
	В течение 2021-2022 учебного года
	Ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях, классные руководители

	5.2
	Организация встреч и бесед обучающихся с ветеранами труда, руководителями и работниками предприятий различных сфер деятельности. 


	В течение 2021-2022 учебного года
	Ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях, классные руководители

	5.3
	Организация встреч и бесед обучающихся 9-х и 11-х классов с представителями СПО и ВУЗов
	В течение 2021-2022 учебного года
	Ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях


