Примерный план-график принятия муниципальных нормативных правовых актов 
и реализации мероприятий по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2018 году
______________________________________________

(муниципальный район)

	№ п/п
	Наименование мероприятия, нормативного правового акта
	Срок 
	Исполнено по состоянию  

на 01.06.2018

	1
	Определение ответственных лиц за реализацию проекта на местном уровне
	28 февраля 2018 г.
	+

	2
	Включение поставщиков образовательных услуг в информационную систему ПФДО
	11 мая

2018 г.
	(Количество, наименование)

	3
	Утверждение комплекса мер по модернизации организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования муниципальных районов (городских округов) области на 2018 год
	21 мая

2018 г.
	(Утверждён (реквизиты документа), находится на согласовании, работа не началась, и т.п.)

	4
	Утверждение постановления о внесении изменений в муниципальную программу развития образования (в части включения мероприятия по обеспечению получения дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования)
	21 мая

2018 г.
	(Утверждён (реквизиты документа), находится на согласовании, работа не началась, и т.п.)

	5
	Утверждение постановления об утверждении Программы персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципальном районе (городском округе) на 2018 год 
	21 мая

2018 г.
	(Утверждён (реквизиты документа), находится на согласовании, работа не началась, и т.п.)

	6
	Подготовка и утверждение нормативных правовых актов ОМСУ об установлении параметров для определения нормативной стоимости образовательной программы в рамках системы персонифицированного финансирования.
	21 мая

2018 г.
	(Утверждён (реквизиты документа), находится на согласовании, работа не началась, и т.п.)

	7
	Создание реестра образовательных программ дополнительного образования, включенных в систему персонифицированного финансирования, поставщиком образовательных услуг. 
	31 мая 

2018 г.
	Количество программ, направленных на сертификацию (сертифицированных)

	8
	Утверждение постановления об утверждении Порядка конкурсного отбора уполномоченной организации (социально ориентированной некоммерческой организации (СОНКО), не являющейся государственным (муниципальным) учреждением)
	15 июня

2018 г.
	

	9
	Проведение конкурсного отбора уполномоченной организации на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с оплатой услуг дополнительного образования
	август  2018 г.
	

	10
	Заключение соглашения с уполномоченной организацией – получателем субсидии из муниципального бюджета 
	август  2018 г.
	

	11
	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иную цель для уполномоченной организации – подведомственного автономного учреждения (вместо 8,9 и 10 пунктов)
	август  2018 г.
	

	12
	Предоставление сертификатов дополнительного образования детям (в возрасте от 5-ти до 18-ти лет)

Составление реестра сертификатов дополнительного образования
	август  2018 г.
	


